## 自评表
附件1
2021年度市级预算项目绩效自评表
填报单位： | [8 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 保定市环境执法指挥调度系统运维服务 |  | 是否为专项资金 |  | 否 | 实施（主管）单位 | 保定市生态环境综合执法支队
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 15 |  | 到位数 | 15 |  | 执行数 | 0 |  | 0
| 其中：财政资金 | 15 |  | 其中：财政资金 | 15 |  | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 保定市生态环境执法指挥调度系统及所属设备正常运行，数据正常传输，各功能模块完备有效；充分发挥生态环境执法指挥调度系统的最大效能，不断增强生态环境日常执法工作水平和实效。 |  |  |  | 预算年度内能够保证保定市生态环境执法指挥调度系统及所属设备正常运行，数据正常传输，各功能模块完备有效；能够充分发挥生态环境执法指挥调度系统的最大效能，不断增强生态环境日常执法工作水平和实效。 |  |  |  |  | 81.7%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 及时维护率 | 10 | = | 100.00 | % | 100% | 完成 | 10
指标2
…
|  | 质量指标 | 稳定运行率 | 10 | ≥ | 90.00 | % | 90% | 完成 | 10
指标2
…
|  | 时效指标 | 工作按时完成率 | 10 | = | 100.00 | % | 17% | 未完成 | 1.7
指标2
…
|  | 成本指标 | 成本控制情况 | 20 | ≤ | 15.00 | 万元 | 14.85 | 完成 | 20
指标2
…
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 社会效益指标 | 日常执法工作效能提升情况 | 40 | 文字描述 |  |  | 有效提升 | 完成 | 40
指标2
…
|  | 生态效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 可持续影响指标 | 指标1
指标2
…
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 指标1
指标2
…
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | [7 empty] | 0
| 自评总分 | [8 empty] | 81.7
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 该项目于2021年10月29日签订合同，运维服务期1年，期满付款，截至2021年度末，实际完成的工作占计划完成工作17%。下一步将按照工作安排，保证工作按时完成率和预算执行率达标完成。
填报人： | [6 empty] | 联系电话：
说明： 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。