## 自评表
附件1
2021年度市级预算项目绩效自评表
填报单位： | 保定市生态环境局 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 温室气体清单编制工作 |  | 是否为专项资金 |  | 否 | 实施（主管）单位 | 保定市生态环境局
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 25.69 |  | 到位数 | 25.69 |  | 执行数 | 25.69 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 25.69 |  | 其中：财政资金 | 25.69 |  | 其中：财政资金 | 25.69
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 摸清我市温室气体排放详情，为应对气候变化相关政策制定提供指导。 |  |  |  | 完成了保定市2016年及2020年温室气体清单报告，摸清了我市温室气体排放情况，为应对气候变化相关政策制定提供了指导。 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 指标1编制规划数量，完成保定市2016年及2020年温室气体清单报告 | 15 | = | 2 | 个 | 2个 | 完成 | 15
指标2
…
|  | 质量指标 | 指标1专家评审验收 | 15 | 文字描述 |  | 通过专家评审验收 | 通过专家评审验收 | 完成 | 15
指标2
…
|  | 时效指标 | 指标1工作按期完成率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
指标2
…
|  | 成本指标 | 指标1成本控制情况 | 10 | ≤ | 25.69 | 万元 | 25.69万元 | 完成 | 10
指标2
…
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 社会效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 生态效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 可持续影响指标 | 指标1清单覆盖范围 | 30 |  |  | 达到省级清单编制要求 | 达到省级清单编制要求 | 完成 | 30
指标2
…
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 指标1公众满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10
指标2
…
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≤ | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 李琳 | [5 empty] | 联系电话： | 3021295
说明： 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。