## 自评表
附件1
2021年度市级预算项目绩效自评表
填报单位： | 保定市生态环境局 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 《保定市生态环境保护“十四五”规划》编制 |  | 是否为专项资金 |  | 否 | 实施（主管）单位 | 保定市生态环境局
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 70 |  | 到位数 | 70 |  | 执行数 | 0 |  | 0
| 其中：财政资金 | 70 |  | 其中：财政资金 | 70 |  | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 完成《保定市“十四五”时期推进京津冀生态环境支撑区生态功能建设思路举措研究》 完成《保定市生态环境保护“十四五”规划》 |  |  |  | 《保定市“十四五”时期推进京津冀生态环境支撑区生态功能建设思路举措研究》已完成；《保定市生态环境保护“十四五”规划》已完成初稿，因省级规划2021年未出台，无法进行对接并确定相关指标，故未定稿。 |  |  |  |  | 87%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 编制规划报告并提供文本和图集数量 | 5 | 文字描述 |  | 编制完成《保定市“十四五”时期推进京津冀生态环境支撑区生态功能建设思路举措研究》并提供报告5册；编制完成《保定市生态环境保护“十四五”规划》报告并提供文本80册、图集30册。 | 《保定市“十四五”时期推进京津冀生态环境支撑区生态功能建设思路举措研究》已编制完成并提供报告5册；《保定市生态环境保护“十四五”规划》因省级规划2021年未出台，无法进行对接并确定相关指标，故未定稿并提供文本及图册。 | 未完成 | 4
指标2
…
|  | 质量指标 | 规划达到验收提交标准 | 5 | 文字描述 |  | 《保定市生态环境保护“十四五”规划》经专家论证修改，报市政府批准印发。 | 初稿已完成，因省级规划2021年未出台，无法进行对接确定相关指标并形成定稿报市政府批准印发。 | 未完成 | 4
指标2
…
|  | 时效指标 | 合同约定时限 | 5 | 文字描述 |  | 省十四五规划正式公布后40天内。 | 初稿已完成，但因省级规划2021年未公布，无法定稿印发。 | 未完成 | 4
指标2
…
|  | 成本指标 | 规划编制成本金额 | 35 | ≤ | 70 | 万元 | 70 | 完成 | 35
指标2
…
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 社会效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 生态效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 可持续影响指标 | 规划提供指导时限 | 30 | ≥ | 5 | 年 | 5年 | 完成 | 30
指标2
…
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 规划涉及相关部门对规划的满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 95% | 完成 | 10
指标2
…
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 |  |  |  | 0 | 未完成 | 0
| 自评总分 | [8 empty] | 87
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | （主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）
填报人： | 王玲玲 | [5 empty] | 联系电话： | 3033796
说明： 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。