## 自评表
附件1
2021年度市级预算项目绩效自评表
填报单位： | [8 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 保定市境内入淀河流喜旱莲子草清理整治技术服务工作 |  | 是否为专项资金 |  | 否 | 实施（主管）单位 | 保定市生态环境局
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 46.05 |  | 到位数 | 46.05 |  | 执行数 | 46.05 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 46.05 |  | 其中：财政资金 | 46.05 |  | 其中：财政资金 | 46.05
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 保定市辖区白洋淀上游近入淀口50公里范围内的8条入淀河流外来水生植物等外来水生植物对下游未造成影响，并逐年减少。 |  |  |  | 共发出预警33次、通报33次，确认莲子草发生面积比去年减少25%，累计打捞喜旱莲子草31764平方米 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 实际调查河流范围与规定调查河流范围的比率 | 对保定市辖区白洋淀上游近入淀口50公里范围的8条河流范围内的外来水生植物进行调查的覆盖程度。 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10
指标2
…
|  | 质量指标 | 清理处置面积与发现面积的比率 | 保定市辖区白洋淀上游近入淀口50公里范围的8条河流范围内发现的外来水生植物进行清理处置的情况 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 20
指标2
…
|  | 时效指标 | 项目实施期限 | 每年9月份至12月份 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10
指标2
…
|  | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤ | 46.05 | 万元 | 46.05 | 完成 | 10
指标2
…
| 效益指标 （30） | 经济效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 社会效益指标 | 指标1
指标2
…
|  | 生态效益指标 | 喜旱莲子草等外来水生植物覆盖面积年度减少率 | 喜旱莲子草等外来水生植物覆盖面积年度减少率 | ≥ | 5 | % | 20% | 完成 | 30
指标2
…
|  | 可持续影响指标 | 指标1
指标2
…
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10
指标2
…
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 | [5 empty] | 100% | 完成 | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 清理不及时造成的发生面积扩大。由于上一年度清理不及时，造成了朱庄桥东侧河道本年度仍有发生，且因越冬萌发后没有及时清理而造成了本年度发生面积增大。错过最佳清理时间而造成清理难度加大。金线河沿岸生有较多芦苇，喜旱莲子草越冬萌发时，芦苇植株尚矮小，应当及时清理。本年度因未做及时清理，芦苇生长成丛与喜旱莲子草共生，造成了清理难度加大。继续加大清理力度，做好预测预防工作。
填报人： | [6 empty] | 联系电话：
说明： 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。