## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 保定市重点监管单位周边土壤污染状况调查项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 467001 - 保定市生态环境局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 710.000000 | 到位数 | 710.000000 |  | 执行数 |  | 0 |  | 0
| 其中:财政资金 | 710.000000 | 其中:财政资金 | 710.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 0
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 完成保定市64个重点监管单位的周边土壤环境监测，为重点监管单位土壤污染精细化、差异化管理提供数据支撑。 |  |  |  | 该项目正在积极推进中 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0038f0eb-06c9-b24c-9aed-975e1f8dbc2b | 目标1 | 3641ddd7-a450-4534-833f-fca04beb61f3
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 重点监管单位数量 | 重点监管周边土壤环境监测的单位数量 | 20 | ≥ | 64 | 家 | 0 | 未完成 | 0.00 | 50e18926-ab2c-a7eb-eb4d-1c012d72d83f | 0d7f566c-45ab-4963-b2f5-2ec48cd0f76c | 1 | 11 | 年度工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 专家评审通过率 | 调查报告专家评审通过情况 | 20 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0.00 | d5d39faa-f1a1-ec97-2d44-000d145f50f0 | 21820fc5-11c2-4fb8-a384-c64c838b07de | 1 | 12 | 年度工作计划
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完工率 | 在规定时间内完成任务 | 5 | 文字描述 |  | 2024年5月前 | 0 | 未完成 | 0.00 | fa2eb0ee-2caf-fd73-acff-a0548c314488 | 2590416e-c7e1-48fa-9a17-6a8143e8481a | 1 | 13 | 年度工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 市级支出与预算金额的比率 | 5 | ≤ | 100 | % | 0 | 未完成 | 0.00 | 28627c72-36f3-9fdc-a23d-f8bf7ee90e80 | b6e0ed9c-8b7e-4326-a48e-ac4dd2803e48 | 1 | 14 | 年度工作计划
| 效益指标 | 生态效益指标 | 摸排率 | 保定市重点监管单位周边土壤环境质量摸排率 | 30 | = | 100 | % | 0 | 未完成 | 0.00 | d8eabf3c-9357-cfe1-97f3-87de019e3e1f | 861cebd0-0f52-470e-8b8c-37ba13eb5d3f | 2 | 23 | 年度工作计划
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 0 | 未完成 | 0.00 | dc7e10a9-3b67-9842-f7af-8e3ba926ed08 | 9ee72530-1877-409f-b9da-4afbe2c09372 | 3 | 31 | 问卷调查
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 0
| 自评总分 | 0.00
五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题原因：按照生态环境部和省厅要求，2022年申报的重点监管单位周边土壤污染状况调查项目需要根据2023年最新土壤污染重点监管单位数量变化情况进行调整，我市2023年重点监管单位由原来的90家变更为64家，项目方案由生态环境部和省厅进行重新评审，绩效目标发生变更。整改措施：积极推动项目实施。
填报人: | 杭继虎 |  |  | 联系电话: | 3033199
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。