## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 2023年环境监测工作经费 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 467004 - 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心） |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 133.000000 | 到位数 | 133.000000 |  | 执行数 |  | 129.189482 |  | 97.13
| 其中:财政资金 | 133.000000 | 其中:财政资金 | 133.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 129.189482
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 按照省厅、市局要求，保质保量、按时完成2023年环境监测工作任务 |  |  |  | 已顺利完成2023年环境监测工作任务。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 982c1752-cc24-bedd-9647-41173818c0f9 | 目标1 | 99c66357-b50a-4121-b40a-ead3f5b8a3c1
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数量 | 办公设备购置数量 | 12.5 | = | 4 | 台/套 | 1台 | 未完成 | 3.13 | 6c0e066d-b731-dc8d-4a6e-7b71ab8389db | 8f975945-b9d9-4210-bccd-740d8468fa1e | 1 | 11 | 年度工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 工作量完成率 | 空气预报预警、水质断面监测工作的完成率 | 12.5 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 12.5 | d2e3795f-84f5-46b8-9044-a4dec62fab91 | a6b60669-80f7-4adc-a124-3193fccf2848 | 1 | 12 | 年度工作计划
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 按工作计划和进度要求支出资金的比率 | 12.5 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 12.5 | 368d955c-18d0-cd63-ad74-5eb02ace8d51 | 888c8ebe-3bd8-400d-964f-1a5890065c41 | 1 | 13 | 年度工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额的比率 | 12.5 | ≥ | 90 | % | 97.13 | 完成 | 12.5 | 23581eac-b744-86e1-4613-8a545518f6bf | 3eced01d-e568-43f2-a9c2-31d8df1e5fc3 | 1 | 14 | 年度工作计划
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障率 | 保障2023年度工作完成的比率 | 30 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 30 | cdccc910-11fa-a88f-79b2-4c8d33521bd9 | b71efb3b-4a89-4b8a-91fa-acec38fa5b9d | 2 | 22 | 年度工作计划
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100 | 完成 | 10 | aa604f6e-54a2-a538-0b8f-2f23b4a52821 | 3f2ca2c9-4668-4344-9e6c-bfd2085bbca6 | 3 | 31 | 问卷调查
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 90.63
五、存在问题 原因及整改措施 | 因未进行办公设备处置报废，无法满足资产报废更新条件，未通过购置审批手续，故未能完成办公购置数量计划。
填报人: | 赵璐璐 |  |  | 联系电话: | 0312-5062389
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。